## Hamilton
| Nombre: | Hamilton Londoño Chaves |  |  |  |  | Fecha: | 14/08/2024
Cuaderno De Trabajos
# de trabajo | Fecha | Proceso | Estimado |  | Real |  |  | Partes hasta ahora
|  |  | Tiempo | Partes | Tiempo | Partes | Porcentaje | Tiempo | Partes | Porcentaje | Max | Min
1 | 14-ago | Texto | 30 | 1 | 60 | 2 | 30 | 60 | 2 | 30 | 30 | 30
Descripción: Levantamiento de Requerimientos
2 | 15-ago | Texto | 60 | 1 | 100 | 1 | 100 | 160 | 3 | 53.3333 | 100 | 30
Descripción: Documentación de los Requerimientos
3 | 15-ago | Otro | 60 | 1 | 120 | 1 | 120 | 120 | 1 | 120 | 120 | 120
Descripción: Tiempo fuera, uso de videojuegos o procastinación
4 | 17-ago | Texto | 90 | 1 | 100 | 1 | 100 | 260 | 4 | 65 | 100 | 30
Descripción: Documentación de los Requerimientos
5 | 19-ago | daily | 15 | 1 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 20
Descripción: Daily 1
6 | 20-ago | daily | 15 | 1 | 19 | 1 | 19 | 39 | 2 | 19,5 | 20 | 19
Descripción: Daily 2
7 | 20-ago | Otro | 60 | 1 | 120 | 1 | 120 | 240 | 2 | 120 | 120 | 120
Descripción: Tiempo fuera, uso de videojuegos o procastinación
8 | 21-ago | Texto | 45 | 1 | 90 | 1 | 90 | 350 | 5 | 70 | 100 | 30
Descripción: Organización y Correción de errores en la documentación de los requerimientos
9 | 21-ago | daily | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 54 | 3 | 18 | 20 | 15
Descripción: Daily3
10 | 21-ago | Otro | 80 | 1 | 150 | 3 | 50 | 390 | 4 | 97.5 | 120 | 50
Descripción: Tiempo fuera, uso de videojuegos o procastinación
11 | 22-ago | Texto | 35 | 1 | 60 | 1 | 60 | 410 | 6 | 68.3333 | 120 | 50
Descripción: Organización y Correción de errores en la documentación de los requerimientos y creacion del plan de trabajo
12 | 22-ago | Otro | 70 | 1 | 90 | 2 | 45 | 480 | 6 | 80 | 120 | 45
Descripción: Tiempo fuera, uso de videojuegos o procastinación
13 | 23-ago | Otro | 60 | 1 | 60 | 1 | 60 | 540 | 7 | 77.1429 | 120 | 45
Descripción: Tiempo fuera, uso de videojuegos o procastinación
14 | 25-ago | daily | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 69 | 4 | 17.25 | 20 | 15
Descripcion: Daily 4
15 | 27-ago | daily | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 84 | 5 | 16.8 | 20 | 15
Descripcion: Daily 5
16 | 27-ago | Texto | 60 | 1 | 45 | 1 | 45 | 455 | 7 | 65 | 120 | 45
Descripción: Creacion De Diagrama de Clases
17 | 28-ago | daily | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 99 | 6 | 16.5 | 20 | 15
Descripcion: Daily 6
18 | 29-ago | Texto | 20 | 1 | 40 | 1 | 40 | 495 | 8 | 61.875 | 120 | 45
Descripcion: Eleccion patron de diseño conveniente
19 | 2024-08-29 | daily | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 114 | 7 | 16.2857 | 20 | 15
Descripcion: Daily 7
20 | 2024-09-01 | Otro | 60 | 1 | 120 | 1 | 120 | 660 | 8 | 82.5 | 120 | 45
Descripción: Tiempo fuera, uso de videojuegos o procastinación
21 | 2024-09-02 | Texto | 120 | 1 | 160 | 2 | 80 | 575 | 10 | 57.5 | 120 | 45
Descripción: Creacion de Diagramas de caso de uso para cada requerimiento
22 | 2024-09-02 | Texto | 30 | 1 | 15 | 1 | 15 | 590 | 11 | 53.6364 | 120 | 15
Descripcion: Correccion de Diagrama
23 | 2024-09-03 | Otro | 120 | 1 | 180 | 2 | 90 | 750 | 10 | 75 | 180 | 45
Descripción: Tiempo fuera, uso de videojuegos o procastinación
24 | 2024-09-03 | daily | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 129 | 8 | 16.125 | 20 | 15
Descripcion: Daily 8
25 | 2024-09-04 | daily | 15 | 1 | 18 | 1 | 15 | 147 | 9 | 16.3333 | 20 | 15
Descripcion: Daily 9
26 | 2024-09-08 | daily | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 162 | 10 | 16.2 | 20 | 15
Descripcion: Daily 10
27 | 2024-09-10 | daily | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 177 | 11 | 16.0909 | 20 | 15
Descripcion: Daily 11
28 | 2024-09-11 | Otro | 60 | 1 | 120 | 1 | 120 | 870 | 11 | 79.0909 | 180 | 45
Descripción: Tiempo fuera, uso de videojuegos o procastinación
29 | 2024-09-11 | daily | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 192 | 12 | 16 | 20 | 15
Descripcion: Daily 12
30 | 2024-09-11 | Texto | 60 | 1 | 90 | 1 | 90 | 680 | 12 | 56.6667 | 120 | 15
Descripcion: Creacion de Diagramas de los nuevos Requerimientos
31 | 2024-09-11 | Texto | 60 | 1 | 90 | 1 | 90 | 770 | 13 | 59.2308 | 120 | 15
Descripcion: Adicion de Nuevos Requerimientos a la documentacion
32 | 2024-09-11 | Texto | 60 | 1 | 60 | 1 | 60 | 830 | 14 | 59.2857 | 120 | 15
Descripcion: Documentacion de Nuevos Requerimientos
33 | 2024-09-11 | Texto | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 860 | 15 | 57.3333 | 120 | 15
Descripcion: Actualizacion de Diagrama de Clases
34 | 2024-09-12 | Texto | 30 | 1 | 45 | 1 | 45 | 905 | 16 | 56.5625 | 120 | 15
Descripcion: Actualizacion de Diagrama de Clases
35
Descripcion:
36
Descripcion:
37
Descripcion:
38
Descripcion:
39
Descripcion:
40
Descripcion:
41
Descripcion:
42
Descripcion:
43
Descripcion:
44
Descripcion:
45
Descripcion:
46
Descripcion:
47
Descripcion:
48
Descripcion:
49
Descripcion:

## Nicolas
| Nombre: | Nicolas Cardona Carrillo |  |  |  |  | Fecha: | 14/08/2024
Cuaderno De Trabajos | [12 empty] | Cuaderno De Trabajos Detallado
# de trabajo | Fecha | Proceso | Estimado |  | Real |  |  | Partes hasta ahora |  |  |  |  | # de trabajo | Fecha | Proceso | Estimado |  | Real |  |  | Partes hasta ahora
|  |  | Tiempo | Partes | Tiempo | Partes | Porcentaje | Tiempo | Partes | Porcentaje | Max | Min |  |  |  | Tiempo | Partes | Tiempo | Partes | Porcentaje | Tiempo | Partes | Porcentaje | Max | Min
1 | 14-ago | Texto | 30 | 1 | 60 | 2 | 30 | 60 | 2 | 30 | 30 | 30 | 1 | 14-ago | Req | 10 | 1 | 12 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 12
| Descripción: Levantamiento de Requerimientos | [12 empty] | descripcion: Levantamiento Requerimiento funcional 06
2 | 15-ago | Texto | 60 | 1 | 100 | 1 | 100 | 160 | 3 | 53.3333 | 100 | 30 | 2 | 14-ago | Req | 10 | 1 | 12 | 1 | 12 | 24 | 2 | 12 | 12 | 12
| Descripción: Documentación de los Requerimientos | [12 empty] | descripcion: Levantamiento Requerimiento no funcional 01
3 | 19-ago | daily | 15 | 1 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 20 | 3 | 14-ago | Req | 10 | 1 | 12 | 1 | 12 | 36 | 3 | 12 | 12 | 12
| Descripción: Daily 1 | [12 empty] | descripcion: Levantamiento Requerimiento no funcional 02
4 | 20-ago | daily | 15 | 1 | 19 | 1 | 19 | 39 | 2 | 19,5 | 20 | 19 | 4 | 14-ago | Req | 10 | 1 | 12 | 1 | 12 | 48 | 4 | 12 | 12 | 12
| Descripción: Daily 2 | [12 empty] | descripcion: Levantamiento Requerimiento no funcional 03
5 | 20-ago | Otro | 60 | 1 | 120 | 1 | 120 | 120 | 1 | 120 | 120 | 120 | 5 | 14-ago | Req | 10 | 1 | 12 | 1 | 12 | 60 | 5 | 12 | 12 | 12
| Descripción: Tiempo fuera, uso de videojuegos o procastinación | [12 empty] | descripcion: Levantamiento Requerimiento no funcional 04
6 | 21-ago | Texto | 45 | 1 | 90 | 1 | 90 | 250 | 4 | 62,5 | 100 | 30 | 6 | 15-ago | Texto | 15 | 1 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 20
| Descripción: Organización y Correción de errores en la documentación de los requerimientos | [12 empty] | descripcion: Documentacion Requerimiento funcional 06
7 | 21-ago | daily | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 54 | 3 | 18 | 20 | 15 | 7 | 15-ago | Texto | 15 | 1 | 20 | 1 | 20 | 40 | 2 | 20 | 20 | 20
| Descripción: Daily3 | [12 empty] | descripcion: Documentacion Requerimiento funcional 07
8 | 21-ago | Otro | 80 | 1 | 150 | 3 | 50 | 270 | 4 | 67,5 | 120 | 50 | 8 | 15-ago | Texto | 15 | 1 | 20 | 1 | 20 | 60 | 3 | 20 | 20 | 20
| Descripción: Tiempo fuera, uso de videojuegos o procastinación | [12 empty] | descripcion: Documentacion Requerimiento funcional 08
9 | 22-ago | Texto | 35 | 1 | 60 | 1 | 60 | 310 | 5 | 62 | 120 | 50 | 9 | 15-ago | Texto | 15 | 1 | 20 | 1 | 20 | 80 | 4 | 20 | 20 | 20
| Descripción: Organización y Correción de errores en la documentación de los requerimientos y creacion del plan de trabajo | [12 empty] | descripcion: Documentacion Requerimiento no funcional 01
10 | 22-ago | Otro | 70 | 1 | 90 | 2 | 45 | 360 | 6 | 60 | 120 | 45 | 10 | 15-ago | Texto | 15 | 1 | 20 | 1 | 20 | 100 | 5 | 20 | 20 | 20
| Descripción: Tiempo fuera, uso de videojuegos o procastinación | [12 empty] | descripcion: Documentacion Requerimiento no funcional 02
11 | 23-ago | Texto | 45 | 1 | 80 | 1 | 100 | 410 | 6 | 68.3333 | 120 | 50 | 11 | 2024-09-02 | Req | 10 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5
| Descripcion: Creacion del plan de trabajo | [12 empty] | descripcion: Levantamiento Requerimiento funcional 09
12 | 23-ago | Otro | 60 | 1 | 60 | 1 | 60 | 420 | 7 | 60 | 120 | 45 | 12 | 2024-09-02 | Req | 10 | 1 | 5 | 1 | 5 | 10 | 2 | 5 | 5 | 5
| Descripción: Tiempo fuera, uso de videojuegos o procastinación | [12 empty] | descripcion: Levantamiento Requerimiento funcional 10
13 | 25-ago | daily | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 69 | 4 | 17.25 | 20 | 15 | 13 | 2024-09-02 | Req | 10 | 1 | 5 | 1 | 5 | 15 | 3 | 5 | 5 | 5
| Descripcion: Daily 4 | [12 empty] | descripcion: Levantamiento Requerimiento No funcional 08
14 | 26-ago | Texto | 60 | 1 | 100 | 2 | 50 | 510 | 8 | 63.75 | 120 | 50 | 14 | 2024-09-02 | Req | 10 | 1 | 5 | 1 | 5 | 20 | 4 | 5 | 5 | 5
| Descripcion: Continuacion plan de trabajo | [12 empty] | descripcion: Levantamiento Requerimiento No funcional 09
15 | 27-ago | daily | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 84 | 5 | 16.8 | 20 | 15 | 15 | 2024-09-02 | Req | 10 | 1 | 5 | 1 | 5 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5
| Descripcion: Daily 5 | [12 empty] | descripcion: Levantamiento Requerimiento no funcional 10
16 | 27-ago | Texto | 30 | 1 | 80 | 1 | 80 | 590 | 9 | 65.5556 | 120 | 50 | 16 | 2024-09-02 | Req | 10 | 1 | 5 | 1 | 5 | 30 | 6 | 5 | 5 | 5
| Descripcion: Correccion errores y mejoramiento plan de trabajo | [12 empty] | descripcion: Levantamiento Requerimiento no funcional 11
17 | 27-ago | Otro | 45 | 1 | 90 | 1 | 90 | 510 | 8 | 63.75 | 120 | 45 | 17 | 2024-09-02 | Texto | 8 | 1 | 7.5 | 1 | 7.5 | 7.5 | 1 | 7.5 | 7.5 | 7.5
| Descripción: Tiempo fuera, uso de videojuegos o procastinación | [12 empty] | descripcion: Documentacion Requerimiento funcional 09
18 | 28-ago | daily | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 99 | 6 | 16.5 | 20 | 15 | 18 | 2024-09-02 | Texto | 8 | 1 | 7.5 | 1 | 7.5 | 15 | 2 | 7.5 | 7.5 | 7.5
| Descripcion: Daily 6 | [12 empty] | descripcion: Documentacion Requerimiento funcional 10
19 | 29-ago | Texto | 20 | 1 | 40 | 1 | 40 | 630 | 10 | 63 | 120 | 30 | 19 | 2024-09-02 | Texto | 8 | 1 | 7.5 | 1 | 7.5 | 22.5 | 3 | 7.5 | 7.5 | 7.5
| Descripcion: Eleccion patron de diseño conveniente | [12 empty] | descripcion: Documentacion Requerimiento No funcional 08
20 | 2024-09-01 | daily | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 114 | 7 | 16.2857 | 20 | 15 | 20 | 2024-09-02 | Texto | 8 | 1 | 7.5 | 1 | 7.5 | 30 | 4 | 7.5 | 7.5 | 7.5
| Descripcion: Daily 7 | [12 empty] | descripcion: Documentacion Requerimiento No funcional 09
21 | 2024-09-01 | Otro | 60 | 1 | 120 | 1 | 100 | 610 | 9 | 67.7778 | 120 | 45 | 21 | 2024-09-02 | Texto | 8 | 1 | 7.5 | 1 | 7.5 | 37.5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 7.5
| Descripción: Tiempo fuera, uso de videojuegos o procastinación | [12 empty] | descripcion: Documentacion Requerimiento no funcional 10
22 | 2024-09-02 | Texto | 80 | 1 | 100 | 1 | 100 | 730 | 11 | 66.3636 | 120 | 30 | 22 | 2024-09-02 | Texto | 8 | 1 | 7.5 | 1 | 7.5 | 45 | 6 | 7.5 | 7.5 | 7.5
| Descripcion: Cambio en la documentacion de requerimientos | [12 empty] | descripcion: Documentacion Requerimiento no funcional 11
23 | 2024-09-02 | Texto | 20 | 1 | 30 | 1 | 30 | 760 | 12 | 63.3333 | 120 | 30 | 23 | 2024-09-03 | Diagram | 10 | 1 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 10 | 10
| Descripcion: Adición de requerimientos | [12 empty] | descripcion: Creacion diagramas actividad Requerimiento funcional 01
24 | 2024-09-02 | Texto | 25 | 1 | 45 | 1 | 45 | 805 | 13 | 61.9231 | 120 | 30 | 24 | 2024-09-03 | Diagram | 10 | 1 | 15 | 1 | 10 | 30 | 2 | 15 | 10 | 10
| Descripcion: Documentacion requerimientos nuevos | [12 empty] | descripcion: Creacion diagramas actividad Requerimiento funcional 02
25 | 2024-09-03 | daily | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 129 | 8 | 16.125 | 20 | 15 | 25 | 2024-09-03 | Diagram | 10 | 1 | 15 | 1 | 10 | 45 | 3 | 15 | 10 | 10
| Descripcion: Daily 8 | [12 empty] | descripcion: Creacion diagramas actividad Requerimiento funcional 03
26 | 2024-09-03 | Texto | 60 | 1 | 150 | 1 | 150 | 955 | 14 | 68.2143 | 120 | 30 | 26 | 2024-09-03 | Diagram | 10 | 1 | 15 | 1 | 10 | 60 | 4 | 15 | 10 | 10
| Descripcion: Creacion Diagramas de actividad para requerimientos | [12 empty] | descripcion: Creacion diagramas actividad Requerimiento funcional 04
27 | 2024-09-04 | daily | 15 | 1 | 18 | 1 | 18 | 147 | 9 | 16.3333 | 20 | 15 | 27 | 2024-09-03 | Diagram | 10 | 1 | 15 | 1 | 10 | 75 | 5 | 15 | 10 | 10
| Descripcion: Daily 9 | [12 empty] | descripcion: Creacion diagramas actividad Requerimiento funcional 05
28 | 2024-09-08 | daily | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 162 | 10 | 16.2 | 20 | 15 | 28 | 2024-09-03 | Diagram | 10 | 1 | 15 | 1 | 10 | 90 | 6 | 15 | 10 | 10
| Descripcion: Daily 10 | [12 empty] | descripcion: Creacion diagramas actividad Requerimiento funcional 06
29 | 2024-09-10 | Otro | 120 | 1 | 140 | 1 | 140 | 750 | 10 | 75 | 140 | 45 | 29 | 2024-09-03 | Diagram | 10 | 1 | 15 | 1 | 10 | 105 | 7 | 15 | 10 | 10
| Descripción: Tiempo fuera, uso de videojuegos o procastinación | [12 empty] | descripcion: Creacion diagramas actividad Requerimiento funcional 07
30 | 2024-09-10 | daily | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 177 | 11 | 16.0909 | 20 | 15 | 30 | 2024-09-03 | Diagram | 10 | 1 | 15 | 1 | 10 | 120 | 8 | 15 | 10 | 10
| Descripcion: Daily 11 | [12 empty] | descripcion: Creacion diagramas actividad Requerimiento funcional 08
31 | 2024-09-11 | Texto | 20 | 1 | 30 | 1 | 30 | 985 | 15 | 65.6667 | 120 | 30 | 31 | 2024-09-03 | Diagram | 10 | 1 | 15 | 1 | 10 | 135 | 9 | 15 | 10 | 10
| Descripcion: Modificación Del Plan de Trabajo | [12 empty] | descripcion: Creacion diagramas actividad Requerimiento funcional 09
32 | 2024-09-11 | Texto | 80 | 1 | 130 | 1 | 130 | 1115 | 16 | 69.6875 | 130 | 30 | 32 | 2024-09-03 | Diagram | 10 | 1 | 15 | 1 | 10 | 150 | 10 | 15 | 10 | 10
| Descripcion: Creación diagramas de secuencia | [12 empty] | descripcion: Creacion diagramas actividad Requerimiento funcional 10
33 | 2024-09-11 | daily | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 192 | 12 | 16 | 20 | 15
Descripcion: Daily 12
34 | 2024-09-11 | Texto | 25 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1145 | 17 | 67.3529 | 130 | 30
Descripcion: adición de requerimientos faltantes
35
Descripcion:
36
Descripcion:
37
Descripcion:
38
Descripcion:
39
Descripcion:
40
Descripcion:
41
Descripcion:
42
Descripcion:
43
Descripcion:
44
Descripcion:
45
Descripcion:
46
Descripcion:
47
Descripcion:
48
Descripcion:
49
Descripcion:

## Juan Jose
| Nombre: | Juan Jose Giraldo Ramos |  |  |  |  | Fecha: | 14/08/2024
Cuaderno De Trabajos
# de trabajo | Fecha | Proceso | Estimado |  | Real |  |  | Partes hasta ahora
|  |  | Tiempo | Partes | Tiempo | Partes | Porcentaje | Tiempo | Partes | Porcentaje | Max | Min
1 | 14-ago | Texto | 30 | 1 | 60 | 2 | 30 | 60 | 2 | 30 | 30 | 30
Descripción: Levantamiento de Requerimientos
2 | 15-ago | Texto | 60 | 1 | 100 | 1 | 100 | 160 | 3 | 53.3333 | 100 | 30
Descripción: Documentación de los Requerimientos
3 | 19-ago | daily | 15 | 1 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 20
Descripción: Daily 1
4 | 20-ago | daily | 15 | 1 | 19 | 1 | 19 | 39 | 2 | 19,5 | 20 | 19
Descripción: Daily 2
5 | 20-ago | Otro | 60 | 1 | 120 | 1 | 120 | 120 | 1 | 120 | 120 | 120
Descripción: Tiempo fuera, uso de videojuegos o procastinación
6 | 21-ago | Texto | 45 | 1 | 90 | 1 | 90 | 250 | 4 | 62,5 | 100 | 30
Descripción: Organización y Correción de errores en la documentación de los requerimientos
7 | 21-ago | daily | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 54 | 3 | 18 | 20 | 15
Descripción: Daily3
8 | 21-ago | Otro | 80 | 1 | 150 | 3 | 50 | 270 | 4 | 67,5 | 120 | 50
Descripción: Tiempo fuera, uso de videojuegos o procastinación
9 | 22-ago | Texto | 35 | 1 | 60 | 1 | 60 | 310 | 5 | 62 | 120 | 50
Descripción: Organización y Correción de errores en la documentación de los requerimientos
10 | 22-ago | Otro | 70 | 1 | 90 | 2 | 45 | 360 | 6 | 60 | 120 | 45
Descripción: Tiempo fuera, uso de videojuegos o procastinación
12 | 23-ago | Otro | 60 | 1 | 60 | 1 | 60 | 420 | 7 | 60 | 120 | 45
Descripción: Tiempo fuera, uso de videojuegos o procastinación
13 | 25-ago | daily | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 69 | 4 | 17.25 | 20 | 15
Descripcion: Daily 4
14 | 27-ago | daily | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 84 | 5 | 16.8 | 20 | 15
Descripcion: Daily 5
15 | 27-ago | Texto | 60 | 1 | 45 | 1 | 45 | 355 | 6 | 59.1667 | 120 | 45
Descripción: Creacion De Diagramas
16 | 28-ago | daily | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 99 | 6 | 16.5 | 20 | 15
Descripcion: Daily 6
17 | 29-ago | Texto | 20 | 1 | 40 | 1 | 40 | 395 | 7 | 56.4286 | 120 | 45
Descripcion: Eleccion patron de diseño conveniente
18 | 2024-08-29 | daily | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 114 | 7 | 16.2857 | 20 | 15
Descripcion: Daily 7
19 | 2024-09-01 | Otro | 60 | 1 | 120 | 1 | 120 | 540 | 8 | 67.5 | 120 | 45
Descripción: Tiempo fuera, uso de videojuegos o procastinación
20 | 2024-09-02 | Texto | 120 | 1 | 160 | 2 | 80 | 475 | 9 | 52.7778 | 120 | 45
Descripción: Creacion de Diagramas de caso de uso
21 | 2024-09-02 | Texto | 30 | 1 | 15 | 1 | 15 | 490 | 10 | 49 | 120 | 45
Descripcion: Correccion de Diagrama
22 | 2024-09-02 | Texto | 40 | 1 | 30 | 1 | 30 | 520 | 11 | 47.2727 | 120 | 30
Descripcion: Traspaso de diagramas y documento a nueva plantilla
23 | 2024-09-03 | Texto | 20 | 1 | 30 | 1 | 30 | 550 | 12 | 45.8333 | 120 | 30
Descripcion: Traspaso de diagramas y documento a nueva plantilla
24 | 2024-09-03 | daily | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 129 | 8 | 16.125 | 20 | 15
Descripcion: Daily 8
25 | 2024-09-04 | daily | 15 | 1 | 18 | 1 | 15 | 147 | 9 | 16.3333 | 20 | 15
Descripcion: Daily 9
26 | 2024-09-04 | Texto | 15 | 1 | 30 | 1 | 30 | 580 | 13 | 44.6154 | 120 | 30
Descripcion: Traspaso de diagramas y documento a nueva plantilla
27 | 2024-09-08 | daily | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 162 | 10 | 16.2 | 20 | 15
Descripcion: Daily 10
28 | 2024-09-10 | daily | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 177 | 11 | 16.0909 | 20 | 15
Descripcion: Daily 11
29 | 2024-09-11 | Otro | 60 | 1 | 120 | 1 | 120 | 660 | 9 | 73.3333 | 120 | 45
Descripción: Tiempo fuera, uso de videojuegos o procastinación
30 | 2024-09-11 | Texto | 20 | 1 | 45 | 1 | 40 | 625 | 14 | 44.6429 | 120 | 30
Descripcion: realizacion de diagramas de secuencia de requerimientos funcionales 11,12,13
31 | 2024-09-11 | daily | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 192 | 12 | 16 | 20 | 15
Descripcion: Daily 12
32
Descripcion:
33
Descripcion:
34
Descripcion:
35
Descripcion:
36
Descripcion:
37
Descripcion:
38
Descripcion:
39
Descripcion:
40
Descripcion:
41
Descripcion:
42
Descripcion:
43
Descripcion:
44
Descripcion:
45
Descripcion:
46
Descripcion:
47
Descripcion:
48
Descripcion:
49
Descripcion:
50
Descripcion:

## plan de trabajo
lan
PLAN DE TRABAJO PROYECTO
ETAPA | TEMA | ACCIÓN ESPECÍFICA | RESPONSABLE DE EJECUCIÓN | PRIORIDAD | ESTADO
[6 empty] | AGOSTO | [18 empty] | SEPTIEMBRE
[6 empty] | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
REQUERIMIENTOS - ANÁLISIS |  | Reunion Inicial del Equipo | Grupo | baja | Completada | bar: AGOSTO 14
| Analisis del proyecto | Lectura del proyecto | Grupo | Media | Completada | bar: AGOSTO 14
|  | Investigación sobre el proyecto | Grupo | Media | Completada | bar: AGOSTO 14
|  | Division de trabajo | Grupo | Media | Completada | bar: AGOSTO 14
| Análisis del requerimiento | Explicación del software a trabajar | Grupo | Alta | Completada | bar: AGOSTO 14
|  | Identificar los actores del sistema | Grupo | Alta | Completada | bar: AGOSTO 14
| Identificar los requisitos funcionales y no funcionales | REQ-FUN01 | Hamilton | Alta | Completada | bar: AGOSTO 14
|  | REQ-FUN02 | Hamilton | Alta | Completada | bar: AGOSTO 14
|  | REQ-FUN03 | Hamilton | Alta | Completada | bar: AGOSTO 14
|  | REQ-FUN04 | Hamilton | Alta | Completada | bar: AGOSTO 14
|  | REQ-FUN05 | Hamilton | Alta | Completada | bar: AGOSTO 14
|  | REQ-FUN06 | Nicolas | Alta | Completada | bar: AGOSTO 14
|  | REQ-FUN07 | Nicolas | Alta | Completada | bar: AGOSTO 14
|  | REQ-FUN08 | Nicolas | Alta | Completada | bar: AGOSTO 14
|  | REQ-NFUN01 | Nicolas | Alta | Completada | bar: AGOSTO 14
|  | REQ-NFUN02 | Nicolas | Alta | Completada | bar: AGOSTO 14
|  | REQ-NFUN03 | Juan Jose | Alta | Completada | bar: AGOSTO 14
|  | REQ-NFUN04 | Juan Jose | Alta | Completada | bar: AGOSTO 14
|  | REQ-NFUN05 | Juan Jose | Alta | Completada | bar: AGOSTO 14
|  | REQ-NFUN06 | Juan Jose | Alta | Completada | bar: AGOSTO 14
|  | REQ-NFUN07 | Juan Jose | Alta | Completada | bar: AGOSTO 14
| Diligenciamiento del formato de requisitos | Doc REQ-FUN01 | Hamilton | Alta | Completada | bar: AGOSTO 15
|  | Doc REQ-FUN02 | Hamilton | Alta | Completada | bar: AGOSTO 15
|  | Doc REQ-FUN03 | Hamilton | Alta | Completada | bar: AGOSTO 15
|  | Doc REQ-FUN04 | Hamilton | Alta | Completada | bar: AGOSTO 15
|  | Doc REQ-FUN05 | Hamilton | Alta | Completada | bar: AGOSTO 15
|  | Doc REQ-FUN06 | Nicolas | Alta | Completada | bar: AGOSTO 15
|  | Doc REQ-FUN07 | Nicolas | Alta | Completada | bar: AGOSTO 15
|  | Doc REQ-FUN08 | Nicolas | Alta | Completada | bar: AGOSTO 15
|  | Doc REQ-NFUN01 | Nicolas | Alta | Completada | bar: AGOSTO 15
|  | Doc REQ-NFUN02 | Nicolas | Alta | Completada | bar: AGOSTO 15
|  | Doc REQ-NFUN03 | Juan Jose | Alta | Completada | bar: AGOSTO 15
|  | Doc REQ-NFUN04 | Juan Jose | Alta | Completada | bar: AGOSTO 15
|  | Doc REQ-NFUN05 | Juan Jose | Alta | Completada | bar: AGOSTO 15
|  | Doc REQ-NFUN06 | Juan Jose | Alta | Completada | bar: AGOSTO 15
|  | Doc REQ-NFUN07 | Juan Jose | Alta | Completada | bar: AGOSTO 15
| Correccion de errores | Revisión de errores | Grupo(lider Hamilton) | Alta | Completada | bar: AGOSTO 21 to AGOSTO 24; AGOSTO 26 to AGOSTO 27
|  | Modificación de los requisitos funcionales | Grupo(lider Hamilton) | Alta | Completada | bar: AGOSTO 21 to AGOSTO 24; AGOSTO 26 to AGOSTO 27
| Plan de trabajo | Elaboración del plan de trabajo | Nicolas | Alta | Completada | bar: AGOSTO 23 to AGOSTO 24; AGOSTO 26 to AGOSTO 27
| Reunion | Reunion Eleccion de patron de diseño conveniente | Grupo | Alta | Completada | bar: AGOSTO 29
| Desarrollo de los Diagramas de casos de uso | DiaCDU REQ-FUN01 | Hamilton | Alta | Completada | bar: SEPTIEMBRE 2
|  | DiaCDU REQ-FUN02 | Hamilton | Alta | Completada | bar: SEPTIEMBRE 2
|  | DiaCDU REQ-FUN03 | Hamilton | Alta | Completada | bar: SEPTIEMBRE 2
|  | DiaCDU REQ-FUN04 | Hamilton | Alta | Completada | bar: SEPTIEMBRE 2
|  | DiaCDU REQ-FUN05 | Hamilton | Alta | Completada | bar: SEPTIEMBRE 2
|  | DiaCDU REQ-FUN06 | Hamilton | Alta | Completada | bar: SEPTIEMBRE 2
|  | DiaCDU REQ-FUN07 | Hamilton | Alta | Completada | bar: SEPTIEMBRE 2
|  | DiaCDU REQ-FUN08 | Hamilton | Alta | Completada | bar: SEPTIEMBRE 2
| Adición De Requerimientos | REQ-FUN08 | Nicolas | Alta | Completada | bar: SEPTIEMBRE 2
|  | REQ-FUN09 | Nicolas | Alta | Completada | bar: SEPTIEMBRE 2
|  | REQ-NFUN08 | Nicolas | Alta | Completada | bar: SEPTIEMBRE 2
|  | REQ-NFUN09 | Nicolas | Alta | Completada | bar: SEPTIEMBRE 2
|  | REQ-NFUN10 | Nicolas | Alta | Completada | bar: SEPTIEMBRE 2
| Documentacion requerimientos nuevos | Doc-REQ-FUN08 | Nicolas | Alta | Completada | bar: SEPTIEMBRE 2
|  | Doc-REQ-FUN09 | Nicolas | Alta | Completada | bar: SEPTIEMBRE 2
|  | Doc REQ-NFUN08 | Nicolas | Alta | Completada | bar: SEPTIEMBRE 2
|  | Doc REQ-NFUN09 | Nicolas | Alta | Completada | bar: SEPTIEMBRE 2
|  | Doc REQ-NFUN10 | Nicolas | Alta | Completada | bar: SEPTIEMBRE 2
|  | Doc REQ-NFUN11 | Nicolas | Alta | Completada | bar: SEPTIEMBRE 2
| Desarrollo casos de uso nuevos | DiaCDU REQ-FUN09 | Hamilton | Alta | Completada | bar: SEPTIEMBRE 3
|  | DiaCDU REQ-FUN10 | Hamilton | Alta | Completada | bar: SEPTIEMBRE 3
| Desarrollo diagramas de actividad | DiaDACT REQ-FUN01 | Nicolas | Alta | Completada | bar: SEPTIEMBRE 3
|  | DiaDACT REQ-FUN02 | Nicolas | Alta | Completada | bar: SEPTIEMBRE 3
|  | DiaDACT REQ-FUN03 | Nicolas | Alta | Completada | bar: SEPTIEMBRE 3
|  | DiaDACT REQ-FUN04 | Nicolas | Alta | Completada | bar: SEPTIEMBRE 3
|  | DiaDACT REQ-FUN05 | Nicolas | Alta | Completada | bar: SEPTIEMBRE 3
|  | DiaDACT REQ-FUN06 | Nicolas | Alta | Completada | bar: SEPTIEMBRE 3
|  | DiaDACT REQ-FUN07 | Nicolas | Alta | Completada | bar: SEPTIEMBRE 3
|  | DiaDACT REQ-FUN08 | Nicolas | Alta | Completada | bar: SEPTIEMBRE 3
|  | DiaDACT REQ-FUN09 | Nicolas | Alta | Completada | bar: SEPTIEMBRE 3
|  | DiaDACT REQ-FUN10 | Nicolas | Alta | Completada | bar: SEPTIEMBRE 3
| Traspaso | Traspaso de requerimientos y diagramas a nueva plantilla | Juan Jose | Media | Completada | bar: SEPTIEMBRE 2 to SEPTIEMBRE 4
| Plan de trabajo | Modificación Plan de trabajo | Nicolas | Alta | Completada | bar: SEPTIEMBRE 11
| Adición De Requerimientos | REQ-FUN11 | Hamilton | Alta | Completada | bar: SEPTIEMBRE 11
|  | REQ-FUN12 | Hamilton | Alta | Completada | bar: SEPTIEMBRE 11
|  | REQ-FUN13 | Nicolas | Alta | Completada | bar: SEPTIEMBRE 11
|  | REQ-NFUN11 | Nicolas | Alta | Completada | bar: SEPTIEMBRE 11
|  | REQ-NFUN12 | Nicolas | Alta | Completada | bar: SEPTIEMBRE 11
|  | REQ-NFUN13 | Nicolas | Alta | Completada | bar: SEPTIEMBRE 11
| Documentacion requerimientos nuevos | Doc REQ-FUN11 | Hamilton | Alta | Completada | bar: SEPTIEMBRE 11
|  | Doc REQ-FUN12 | Hamilton | Alta | Completada | bar: SEPTIEMBRE 11
|  | Doc REQ-FUN13 | Hamilton | Alta | Completada | bar: SEPTIEMBRE 11
|  | Doc REQ-NFUN11 | Nicolas | Alta | Completada | bar: SEPTIEMBRE 11
|  | Doc REQ-NFUN12 | Nicolas | Alta | Completada | bar: SEPTIEMBRE 11
|  | Doc REQ-NFUN13 | Nicolas | Alta | Completada | bar: SEPTIEMBRE 11
| Desarrollo casos de uso nuevos | DiaCDU REQ-FUN11 | Hamilton | Alta | Completada | bar: SEPTIEMBRE 11
|  | DiaCDU REQ-FUN12 | Hamilton | Alta | Completada | bar: SEPTIEMBRE 11
|  | DiaCDU REQ-FUN13 | Hamilton | Alta | Completada | bar: SEPTIEMBRE 11
| Desarrollo diagramas de actividad nuevos | DiaDACT REQ-FUN11 | Nicolas | Alta | Completada | bar: SEPTIEMBRE 11
|  | DiaDACT REQ-FUN12 | Nicolas | Alta | Completada | bar: SEPTIEMBRE 11
|  | DiaDACT REQ-FUN13 | Nicolas | Alta | Completada | bar: SEPTIEMBRE 11
| Diagrama | Elaboracion Diagrama de secuencia REQ-FUN01 | Nicolas | Alta | Completada | bar: SEPTIEMBRE 11
|  | Elaboracion Diagrama de secuencia REQ-FUN02 | Nicolas | Alta | Completada | bar: SEPTIEMBRE 11
|  | Elaboracion Diagrama de secuencia REQ-FUN03 | Nicolas | Alta | Completada | bar: SEPTIEMBRE 11
|  | Elaboracion Diagrama de secuencia REQ-FUN04 | Nicolas | Alta | Completada | bar: SEPTIEMBRE 11
|  | Elaboracion Diagrama de secuencia REQ-FUN05 | Nicolas | Alta | Completada | bar: SEPTIEMBRE 11
|  | Elaboracion Diagrama de secuencia REQ-FUN06 | Nicolas | Alta | Completada | bar: SEPTIEMBRE 11
|  | Elaboracion Diagrama de secuencia REQ-FUN07 | Nicolas | Alta | Completada | bar: SEPTIEMBRE 11
|  | Elaboracion Diagrama de secuencia REQ-FUN08 | Nicolas | Alta | Completada | bar: SEPTIEMBRE 11
|  | Elaboracion Diagrama de secuencia REQ-FUN09 | Nicolas | Alta | Completada | bar: SEPTIEMBRE 11
|  | Elaboracion Diagrama de secuencia REQ-FUN10 | Nicolas | Alta | Completada | bar: SEPTIEMBRE 11
|  | Elaboracion Diagrama de secuencia REQ-FUN11 | Juan Jose | Alta | Completada | bar: SEPTIEMBRE 11
|  | Elaboracion Diagrama de secuencia REQ-FUN12 | Juan Jose | Alta | Completada | bar: SEPTIEMBRE 11
|  | Elaboracion Diagrama de secuencia REQ-FUN13 | Juan Jose | Alta | Completada | bar: SEPTIEMBRE 11
DISEÑO DE SISTEMA | Diagrama | Elaborar Diagrama de clase | Hamilton | Alta | En progreso | bar: AGOSTO 27 to AGOSTO 28; SEPTIEMBRE 6 to SEPTIEMBRE 7; SEPTIEMBRE 11 to SEPTIEMBRE 12
| Selección del Stack | Investigación del FrontEnd |  |  | Abierto
|  | Investigación del BackEnd |  |  | Abierto
|  | Definir estructura Back y FrontEND |  |  | Abierto
|  | Determinar integraciones y/o APIS Necesarias |  |  | Abierto
|  | Revisión Diseño arquitectonico |  |  | Abierto
|  | Definir patron de diseño |  |  | Abierto
|  | Definir entidades y relaciones |  |  | Abierto
|  | Realizar Modelo Entidad Relacion |  |  | Abierto
|  | Realizar Modelo Relacional |  |  | Abierto
|  | Validacion Diseño |  |  | Abierto
|  | Definir flukps de trabajo de usuario |  |  | Abierto
|  | Validacion usabilidad y flujo de trabajo |  |  | Abierto
|  | Implementacion de mejoras |  |  | Abierto
|  | Ajustes |  |  | Abierto
| Planeación de la BD | Requisitos de información |  |  | Abierto
|  | Identificar Entidades |  |  | Abierto
|  | Realizar el Modelo Entidad Relación |  |  | Abierto
|  | Realizar el modelo relacional |  |  | Abierto
|  | Investigacion Patron de diseño |  |  | Abierto
|  | Implementacion Patron de diseño |  |  | Abierto
IMPLEMENTACIÓN |  |  |  |  | Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
INTEGRACIÓN PRUEBAS |  |  |  |  | Abierto
Abierto
DESPLIEGUE |  |  |  |  | Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
MANTENIMIENTO |  |  |  |  | Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
HORAS TOTALES REALES
|  | HORAS TOTALES ESTIMADAS | 207
|  | Identificación de colores por integrante |  | Horas x persona | Daily Minimo esperado
|  | Nicolas |  | 69 | 42
|  | Hamilton |  | 69
|  | Juan |  | 69
|  | Equipo |  | 207